|  |  | «УТВЕРЖДАЮ»: Директор ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» ____________ /Ермолов Ю.А./ «_______» ________________ 2020 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Дорожная карта реализации проекта

на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.

Наименование субъекта Российской Федерации: Липецкая область

Наименование образовательной организации: ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

| № п/п | Наименование групп мероприятий и мероприятия | Результат выполнения | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания |  |
| Мастерская 1. по компетенции – Геномная инженерия |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе |
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования |
| 1.1.1. | Микроскоп флуоресцентный инвертированный с фотокамерой и набором фильтров GFP, RFP, BFP | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Елецкая О. Е – заведующая мастерской |
| 1.1.2. | Дозатор электронный пипеточный | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Елецкая О. Е – заведующая мастерской |
| 1.1.3. | Спектрофотометр | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Елецкая О. Е – заведующая мастерской |
| 1.1.4. | Ноутбуки | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Елецкая О. Е – заведующая мастерской |
| 1.1.5. | Лазерный цветной принтер | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Елецкая О. Е – заведующая мастерской |
| 1.1.6. | Проектор | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Елецкая О. Е – заведующая мастерской |
| 1.2 | Закупка учебно-производственного оборудования |
| 1.2.1 | Ламинарный бокс 2 класса биобезопасности 1500мм | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Елецкая О. Е – заведующая мастерской |
| 1.2.2 | Камера для горизонтального электрофореза | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Елецкая О. Е – заведующая мастерской |
| 1.3. | Закупка программного и методического обеспечения |
| 1.3.1 | Пакет программ для генной инженерии и молекулярной биологии. Анализ нуклеиновых кислот и белков | Программно-методическое обеспечение закуплено, используется | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Елецкая О. Е – заведующая мастерской |
| 1.3.2 | Пакет программ для генной инженерии и молекулярной биологии | Программно-методическое обеспечение закуплено, используется | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Елецкая О. Е – заведующая мастерской |
| 1.3.3. | Генетика. Учебник для СПО, 2019 г. | Программно-методическое обеспечение закуплено, используется | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Елецкая О. Е – заведующая мастерской |
| 1.4. | Модернизация / ремонт |
| 1.4.1 | Проведение текущего ремонта | Ввод учебной мастерской в эксплуатацию и использование её в учебном процессе | июль 2020 г. | август 2020 г. | Чаплыгин В.В. – инженер Елецкая О. Е. – заведующая мастерской |
| 1.4.2 | Проведение брендирования мастерской | Приведение учебной мастерской в соответствие с брендом | июль 2020 г. | август 2020 г. | Чаплыгин В.В. – инженер Медведева Е.В. –зам. директора |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных |
| 2.1. | Внедрение технологии электронного обучения и ДОТ в программу дополнительного профессионального обучения «Прикладные аспекты клонального микроразмножения растений» для сотрудников лабораторий биотехнологии растений, селекционных центров, ведущих специалистов растениеводческих хозяйств. | Создание портала ДОТ на сайте Организации | январь 2021 г. | май 2021 г. | Веревкина С.А. – зав. отделением Теляльков Д.Ю. - программист |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс |
| 3.1. | Создание ЦПДЭ на базе колледжа | Аккредитация ЦПДЭ на базе колледжа по данной компетенции | сентябрь 2022 г. | октябрь 2022 г. | Веревкина С.А. – зав. отделением |
| 3.2. | Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации | Организация и проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации для студентов других образовательных организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление. | декабрь 2022 | декабрь 2022 | Медведева Е.В. –зам. директора Веревкина С.А. – зав. отделением |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития |
| 4.1. | Разработка программы дополнительного профессионального обучения «Прикладные аспекты клонального микроразмножения растений» | Проведение обучения по программе дополнительного профессионального обучения «Прикладные аспекты клонального микроразмножения растений» для сотрудников лабораторий биотехнологии растений, селекционных центров, ведущих специалистов растениеводческих хозяйств. | декабрь 2020 г. | январь 2021 г. | Медведева Е.В. –зам. директора |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения |
| 5.1. | Разработка программ профессиональной переподготовки педагогических кадров занятых в использовании и обслуживании материально - технической базы мастерской | Профессиональная переподготовка педагогических кадров занятых в использовании и обслуживании материально - технической базы мастерской по разработанным программам | сентябрь 2022 | декабрь 2022 г. | Медведева Е.В. –зам. директора |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |
| 6.1. | Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских | Получение свидетельства эксперта демонстрационного экзамена, удостоверения о повышении квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения | март 2022 г. | сентябрь 2022 г. | Медведева Е.В. –зам. директора |
| Мастерская № 2: Сельскохозяйственные биотехнологии |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе |
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования |
| 1.1.1. | Ноутбуки | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Мананкова Е.А.. – заведующая мастерской |
| 1.1.2. | Лазерный цветной принтер | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Мананкова Е.А.. – заведующая мастерской |
| 1.1.3. | Проектор | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Мананкова Е.А.. – заведующая мастерской |
| 1.2 | Закупка учебно-производственного оборудования |
| 1.2.1 | Бокс ламинарный | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Мананкова Е.А.. – заведующая мастерской |
| 1.2.2 | Магнитная мешалка | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Мананкова Е.А.. – заведующая мастерской |
| 1.3. | Закупка программного и методического обеспечения |
| 1.3.1 | Биотехнология растений Учебник и практикум для СПО | Программно-методическое обеспечение закуплено, используется | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Мананкова Е.А.. – заведующая мастерской |
| 1.4. | Модернизация / ремонт |
| 1.4.1 | Проведение текущего ремонта | Ввод учебной мастерской в эксплуатацию и использование её в учебном процессе | июль 2020 г. | август 2020 г. | Чаплыгин В.В. – инженер Елецкая О. – заведующая мастерской |
| 1.4.2 | Проведение брендирования мастерской | Приведение учебной мастерской в соответствие с брендом | июль 2020 г. | август 2020 г. | Чаплыгин В.В. – инженер Медведева Е.В. –зам. директора |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных |
| 2.1. | Внедрение технологии электронного обучения и ДОТ в программу дополнительного профессионального обучения «Биотехнология растений (геномные технологии в генетике и селекции растений)» для сотрудников лабораторий биотехнологии растений, селекционных центров, ведущих специалистов растениеводческих хозяйств. | Создание портала ДОТ на сайте Организации | январь 2021 г. | май 2021 г. | Веревкина С.А. – зав. отделением Теляльков Д.Ю. - программист |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс |
| 3.1. | Создание ЦПДЭ на базе колледжа | Аккредитация ЦПДЭ на базе колледжа по данной компетенции | сентябрь 2022 г. | октябрь 2022 г. | Веревкина С.А. – зав. отделением |
| 3.2. | Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации | Организация и проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации для студентов других образовательных организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление. | декабрь 2022 | декабрь 2022 | Медведева Е.В. –зам. директора Веревкина С.А. – зав. отделением |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития |
| 4.1. | Разработка программы дополнительного профессионального обучения «Биотехнология растений (геномные технологии в генетике и селекции растений)» | Проведение обучения по программе дополнительного профессионального обучения «Биотехнология растений (геномные технологии в генетике и селекции растений)» для сотрудников лабораторий биотехнологии растений, селекционных центров, ведущих специалистов растениеводческих хозяйств. | декабрь 2021 г. | январь 2022 г. | Медведева Е.В. –зам. директора |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения |
| 5.1. | Разработка программ профессиональной переподготовки педагогических кадров занятых в использовании и обслуживании материально - технической базы мастерской | Профессиональная переподготовка педагогических кадров занятых в использовании и обслуживании материально - технической базы мастерской по разработанным программам | сентябрь 2021 | декабрь 2021г. | Медведева Е.В. –зам. директора |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |
| 6.1. | Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских | Получение свидетельства эксперта демонстрационного экзамена, удостоверения о повышении квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения | март 2022 г. | сентябрь 2022 г. | Медведева Е.В. –зам. директора |
| Мастерская № 3: Сити-фермерство |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе |
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования |
| 1.1.1. | Ноутбуки | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Первушина Л.А. – заведующая мастерской |
| 1.1.2. | Лазерный цветной принтер | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Первушина Л.А. – заведующая мастерской |
| 1.1.3. | Проектор | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Первушина Л.А. – заведующая мастерской |
| 1.2 | Закупка учебно-производственного оборудования |
| 1.2.1 | Тепличный комплекс на гидропонике | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Первушина Л.А. – заведующая мастерской |
| 1.3. | Закупка программного и методического обеспечения |
| 1.3.1 | Электронные плакаты | Программно-методическое обеспечение закуплено, используется | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Первушина Л.А. – заведующая мастерской |
| 1.4. | Модернизация / ремонт |
| 1.4.1 | Проведение текущего ремонта | Ввод учебной мастерской в эксплуатацию и использование её в учебном процессе | июль 2020 г. | август 2020 г. | Чаплыгин В.В. – инженер Первушина Л.А. – заведующая мастерской |
| 1.4.2 | Проведение брендирования мастерской | Приведение учебной мастерской в соответствие с брендом | июль 2020 г. | август 2020 г. | Чаплыгин В.В. – инженер Медведева Е.В. –зам. директора |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных |
| 2.1. | Внедрение технологии электронного обучения и ДОТ в дополнительную общеобразовательную общеразвивающей программу «Сити-фермерство». | Создание портала ДОТ на сайте Организации | январь 2021 г. | май 2021 г. | Веревкина С.А. – зав. отделением Теляльков Д.Ю. - программист |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс |
| 3.1. | Создание ЦПДЭ на базе колледжа | Аккредитация ЦПДЭ на базе колледжа по данной компетенции | сентябрь 2022 г. | октябрь 2022 г. | Веревкина С.А. – зав. отделением |
| 3.2. | Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации | Организация и проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации для студентов других образовательных организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление. | декабрь 2022 | декабрь 2022 | Медведева Е.В. –зам. директора Веревкина С.А. – зав. отделением |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития |
| 4.1. | Разработка программы профессионального обучения «Сити-фермерство». | Проведение обучения по программе профессионального обучения «Сити-фермерство».для специалистов растениеводческих хозяйств, глав КХ и ИП | декабрь 2021 г. | январь 2022 г. | Медведева Е.В. –зам. директора |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения |
| 5.1. | Разработка программ профессиональной переподготовки педагогических кадров занятых в использовании и обслуживании материально - технической базы мастерской | Профессиональная переподготовка педагогических кадров занятых в использовании и обслуживании материально - технической базы мастерской по разработанным программам | сентябрь 2021 | декабрь 2021г. | Медведева Е.В. –зам. директора |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |
| 6.1. | Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских | Получение свидетельства эксперта демонстрационного экзамена, удостоверения о повышении квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения | март 2022 г. | сентябрь 2022 г. | Медведева Е.В. –зам. директора |
| Мастерская № 4: Эксплуатация сельскохозяйственных машин |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе |
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования |
| 1.1.1. | Ноутбуки | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.1.2. | Лазерный цветной принтер | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.1.3. | Проектор | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.1.4. | Стенд-тренажер «Молотильный аппарат зерноуборочного комбайна» | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.1.5. | Стенд-тренажер «Рулонный пресс-подборщик» | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.2 | Закупка учебно-производственного оборудования |
| 1.2.1 | Колесный трактор мощностью более 220,00 кВт | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | май 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.2.2 | Колесный трактор мощностью в пределах 110,3- 120,0 кВт – | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | май 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.2.3. | Гусеничные самоходные машины, мощность более 25,7 кВт | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.2.4. | Зерноуборочный комбайн | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.2.5. | Пресс-подборщик рулонный | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.2.6. | Плуг оборотный | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.2.7. | Опрыскиватель | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.3. | Закупка программного и методического обеспечения |
| 1.3.1. | Программное обеспечение «Интерактивное пособие. Комбайн» | Программно-методическое обеспечение закуплено, используется | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.3.2. | Программное обеспечение «Интерактивное пособие. Сельскохозяйственная техника» | Программно-методическое обеспечение закуплено, используется | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.3.3. | Программное обеспечение «Сетевой комплекс. Трактор» | Программно-методическое обеспечение закуплено, используется | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.3.4. | Агронавигатор Плюс. Система параллельного вождения с обучаемыми функциями на транспортном средстве и в учебном классе | Программно-методическое обеспечение закуплено, используется | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Тишанинов И.А.. – заведующий мастерской |
| 1.4. | Модернизация / ремонт |
| 1.4.1 | Проведение текущего ремонта | Ввод учебной мастерской в эксплуатацию и использование её в учебном процессе | июль 2020 г. | август 2020 г. | Чаплыгин В.В. – инженер Тишанинов И.А. – заведующий мастерской |
| 1.4.2 | Проведение брендирования мастерской | Приведение учебной мастерской в соответствие с брендом | июль 2020 г. | август 2020 г. | Чаплыгин В.В. – инженер Медведева Е.В. –зам. директора |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных |
| 2.1. | Внедрение технологии электронного обучения и элементов ДОТ в дополнительную программу повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения -«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Техник – механик в сельском хозяйстве» с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия. | Создание портала ДОТ на сайте Организации | январь 2021 г. | май 2021 г. | Кузовлева ТА.. – зав. отделением Теляльков Д.Ю. - программист |
| 2.2. | Внедрение технологии электронного обучения и элементов ДОТ в программу профессиональной подготовки по профессии 19205 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» категории «С, D, F, Е» | Создание портала ДОТ на сайте Организации | октябрь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Кузовлева ТА.. – зав. отделением Теляльков Д.Ю. - программист |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс |
| 3.1. | Создание ЦПДЭ на базе колледжа | Аккредитация ЦПДЭ на базе колледжа по данной компетенции | сентябрь 2020 г. | октябрь 2020 г. | Кузовлева Т.А. – зав. отделением |
| 3.2. | Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации | Организация и проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации для студентов Организации и других образовательных организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление. | декабрь 2020 | декабрь 2020 | Медведева Е.В. –зам. директора Кузовлева Т.А. – зав. отделением |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития |
| 4.1. | Разработка программы профессионального обучения | Проведение обучения по программе дополнительного профессионального обучения | декабрь 2021 г. | январь 2022 г. | Медведева Е.В. –зам. директора |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения |
| 5.1. | Обучения по программе повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения -«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Техник – механик в сельском хозяйстве» с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия. | Профессиональная переподготовка педагогических кадров занятых в использовании и обслуживании материально - технической базы мастерской по разработанным программам | сентябрь 2021 | декабрь 2021г. | Медведева Е.В. –зам. директора |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |
| 6.1. | Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских | Получение свидетельства эксперта демонстрационного экзамена, удостоверения о повышении квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения | июнь 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Медведева Е.В. –зам. директора |
| Мастерская № 5: Ветеринария |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе |
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования |
| 1.1.1. | Ноутбуки | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Серегина Н.Н – заведующая мастерской |
| 1.1.2. | Лазерный цветной принтер | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Серегина Н.Н – заведующая мастерской |
| 1.1.3. | Проектор | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Серегина Н.Н – заведующая мастерской |
| 1.1.4. | Лаборатория «Ветеринарная фармакология» | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | май 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Серегина Н.Н – заведующая мастерской |
| 1.1.5. | Лаборатория «Акушерство, гинекология и биотехника размножения» | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | май 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Серегина Н.Н – заведующая мастерской |
| 1.1.6. | Лаборатория «Ветеринарно-санитарная экспертиза» | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | май 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Серегина Н.Н – заведующая мастерской |
| 1.1.7. | Интерактивный тренажерный комплекс «Фармаколог» с компьютерным управлением | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Серегина Н.Н – заведующая мастерской |
| 1.2 | Закупка учебно-производственного оборудования |
| 1.2.1 | Тренажер «Отработка навыков внутривенных процедур» | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Серегина Н.Н – заведующая мастерской |
| 1.2.2 | Тренажерный комплекс «Отработка навыков кастрации» | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Серегина Н.Н – заведующая мастерской |
| 1.2.3. | Тренажерный комплекс «Ректальный осмотр и искусственное осеменение» | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Серегина Н.Н – заведующая мастерской |
| 1.2.4. | Макет «Оборудование и способы фиксации КРС» | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Серегина Н.Н – заведующая мастерской |
| 1.2.5. | Тренажер «Отработка ветеринарно-хирургических навыков» | Оборудование закуплено и введено в эксплуатацию | апрель 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Серегина Н.Н – заведующая мастерской |
| 1.3. | Закупка программного и методического обеспечения |
| 1.3.1 | Интерактивный практикум | Программно-методическое обеспечение закуплено, используется | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Серегина Н.Н – заведующая мастерской |
| 1.3.2. | Учебники | Программно-методическое обеспечение закуплено, используется | июль 2020 г. | сентябрь 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Серегина Н.Н – заведующая мастерской |
| 1.4. | Модернизация / ремонт |
| 1.4.1 | Проведение текущего ремонта | Ввод учебной мастерской в эксплуатацию и использование её в учебном процессе | июль 2020 г. | август 2020 г. | Щеголева Р.Н. – инженер по закупкам Серегина Н.Н – заведующая мастерской |
| 1.4.2 | Проведение брендирования мастерской | Приведение учебной мастерской в соответствие с брендом | июль 2020 г. | август 2020 г. | Чаплыгин В.В. – инженер Медведева Е.В. –зам. директора |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных |
| 2.21. | Внедрение технологии электронного обучения и элементов ДОТ в программу профессиональной подготовки по профессии 15830 «Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птицы» | Создание портала ДОТ на сайте Организации | октябрь 2020 г. | декабрь 2020 г. | Веревкина С.А. – зав. отделением Теляльков Д.Ю. - программист |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс |
| 3.1. | Создание ЦПДЭ на базе колледжа | Аккредитация ЦПДЭ на базе колледжа по данной компетенции | сентябрь 2020 г. | октябрь 2020 г. | Веревкина С.А.– зав. отделением |
| 3.2. | Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации | Организация и проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации для студентов Организации и других образовательных организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление. | декабрь 2020 | декабрь 2020 | Медведева Е.В. –зам. директора Веревкина С.А.– зав. отделением |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития |
| 4.1. | Актуализация, разработка и внедрение востребованных на рынке труда программ профессионального обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) | Размещение информации на официальном сайте Организации о расширении портфеля актуальных программ профессионального обучения и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям электронного обучения и ДОТ) | декабрь 2021 г. | январь 2022 г. | Медведева Е.В. –зам. директора |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения |
| 5.1. | Обучения по программе повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения -«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Ветеринария» с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия. | Профессиональная переподготовка педагогических кадров занятых в использовании и обслуживании материально - технической базы мастерской по разработанным программам | сентябрь 2021 | декабрь 2021г. | Медведева Е.В. –зам. директора |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |
| 6.1. | Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских | Получение свидетельства эксперта демонстрационного экзамена, удостоверения о повышении квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения | июнь 2021 г. | сентябрь 2021 г. | Медведева Е.В. –зам. директора |